## SE12
SE12_TaskManagement_v1.0 - 28/02/2017
Username | FullName | Mail
SVTT0117Vannasone | Thanabouasy Vannasone | SVTT0117Vannasone@svtt.fsdn
SVTT0117ThinhDM | Đào Minh Thịnh | SVTT0117ThinhDM@svtt.fsdn
SVTT0117DonNA (Pk) | Nguyễn Anh Đôn | SVTT0117DonNA@svtt.fsdn
SVTT0117AnNBH | Lê Vân Đạt Vang | SVTT0117VangLVD@svtt.fsdn
SVTT0117VangLVD | Nguyễn Bá Hoàng Ân | SVTT0117AnNBH@svtt.fsdn

## 28-2
SE12_TaskManagement_v1.0 - 28/02/2017
TaskID | Task | Module/Screen | In charge | Status | Plan Start Date | Plan Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date
101 | Tạo Requirement Outline |  | Thanabouasy Vannasone | Done | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017
| Tạo Requirement Outline |  | Đào Minh Thịnh | Done | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017
| Tạo Requirement Outline |  | Nguyễn Anh Đôn | Done | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017
| Tạo Requirement Outline |  | Lê Vân Đạt Vang | Done | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017
| Tạo Requirement Outline |  | Nguyễn Bá Hoàng Ân | Done | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017 | 28/2/2017

## Sheet3
SE12_TaskManagement_v1.0 - 29/02/2017
TaskID | Task | Module/Screen | In charge | Status | Plan Start Date | Plan Finish Date | Actual Start Date | Actual Finish Date
201 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Trang người dùng | Thanabouasy Vannasone | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
202 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Đăng nhập | Thanabouasy Vannasone | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
203 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Quản lý danh sách bài đăng | Đào Minh Thịnh | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
204 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Quản lý thông tin cá nhân | Đào Minh Thịnh | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
205 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Luồng hệ thống | Nguyễn Anh Đôn | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
206 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Xem danh sách bài đăng | Lê Vân Đạt Vang | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
207 | Tạo SRS và prototype v1.0 | User Case: Tìm bài đăng | Lê Vân Đạt Vang | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017
208 | 1.1.1 Trang quản trị | User Case: Trang quản trị | Nguyễn Bá Hoàng Ân | Started | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017 | 29/2/2017